## Guía
METODOLOGIA PARA LA CONSTRUCCION PEQUEÑAS PAGINAS WEB con servidor API
Paso | Descripcion | Hoja
0.0 | Previos
0.1 | Defina claramente el Objetivo General. Un párrafo.
0.2 | A partir del Objetivo General, determine los objetivos específicos (no confundir con requerimientos)
1.0 | Realizar listado de Historias de Usuario, metodologia SCRUM ( RequerimientoS funcionales) | Historias
1.1 | Revisar que todas las historias cumplan las necesidades determinadas en los aobjetivos específicos
1.2 | Posteriormente asignar orden de ejecucion en la columna Prioridad
1.3 | Ordenar por la columna Prioridad
2.0 | Realizar el maquetado de las paginas | MockUps
2.1 | para cada pagina a visualizar, realizar el diseño de su pantalla (Lay-Out) con areas de datos y botones de navegacion, etc.
2.2 | Cada pantalla debe lograr los Criterios de Aceptacion de las Historias de Usuario
2.3 | Considerar paleta de colores, proporciones, fuentes, areas comunes, en general un buen UX
3.0 | Realizar el diagrama de navegacion (Opcional) | Navegacion
3.1 | para cada página (pantalla) asignar una identificación
3.2 | Agregar flechas de navegacion (desplazamiento entre paginas)
3.3 | Construya una matriz de navegacion, con columnas para pagina actual, siguiente, enterior
4.0 | Registrar los eventos y acciones a realizar (En la hoja "Eventos" | Eventos
4.1 | En la columna "MockUp", insertar una captura (imagen) de cada pantalla, en orden de ejecución
4.2 | El primer evento (usualmente) es "onload". Registralo en la columna "eventos"
4.3 | En la columna "Evento" registrar el nombre del evento (asignar nombre siguiendo buenas prácticas)
4.4 | Para cada Evento registrar la información en las siguientes columnas
4.5 | * Columna "Vista", enunciar los metodos asociados al manejo de la pantalla(o formulario): Validacione, etc.
4.6 | * Columna "Mensajes", en caso de mensajes de información, advertencia o error
4.7 | * Columna "controlador": Enunciar los metodos asociados. Tener en cuenta la arquitectura MODELO-VISTA-CONTROLADOR
4.8 | * Columna "Modelo": Definir una estructura de datos resultante de los datos del formulario, junto con los datos obtenidos de la consulta a la BD (siguiente columna)
4.9 | * Columna "Consulta": Describir que tipo de consulta se realizará. Si devueva datos, agregarlos en "Modelo"
6.0 | Definir el modelo estatico del sistema (Diagrama de Clases UML) | Clases
6.1 | Copiar el contenido de la columna "Mensajes" y pegar (solo datos) en la hoja "Clases", columna "Mensajes"
6.2 | Ordenar alfabeticamente y eliminar filas repetidas
6.3 | Revisar nombres similares que signifiquen la misma accion y unificar, eliminando repetidos. NOTA: cualquier cambio de nombre, actualicelo en el lugar correspondiente en la hoja "Eventos"
6.4 | Posiblemente pueda identificar una lista de mensajes para definir en una <<enumeracion>>
6.5 | Esta lista depurada es el insumo para codificar un modulo con una interfaz de mensajes.
6.7 | Copiar el contenido de la columna "Vista" y pegar (solo datos) en la hoja "Clases" columna "Vista"
6.8 | Ordenar alfabeticamente y eliminar filas repetidas
6.9 | Revisar nombres similares que signifiquen la misma accion y unificar, eliminando repetidos. NOTA: cualquier cambio de nombre, actualicelo en el lugar correspondiente en la hoja "Eventos"
6.10 | Esta lista depurada es el insumo para codificar un modulo de interfaz de Usuario.
6.11 | Copiar el contenido de la columna "Controlador" y pegar (solo datos) en la hoja "Clases" columna "Modelo"
6.12 | Separar las estructuras de datos de los metodos
6.13 | Para cada grupo, revisar nombres similares que signifiquen la misma accion y unificar, eliminando repetidos. NOTA: cualquier cambio de nombre, actualicelo en el lugar correspondiente en la hoja "Eventos"
6.14 | Estas listas depuradas son el insumo para identificar las propiedades y metodos de las clases.
6.15 | A partir de los productos anteriores, proceda a construir el diagrama de clases, con sus relaciones. Tambien puede identificar las enumeraciones necesarias.
6.16 | Cualquier cambio de nombre realizado en el diagrama de Clases, actualicelo en el lugar correspondiente en la hoja "Eventos"
6.17 | Realice los cambios necesarios en la hoja "Eventos" a partir del modelo de Clases encontrado.
7.0 | Definir el modelo de Datos (Diagrama Relacional) Hoja "BD_DR" | BD_DR
7.1 | Copiar el contenido de la columna "Modelo" (Hoja "Eventos") y pegar (solo datos) en la hoja "BD_DR" columna "Modelo"
7.2 | Ordenar alfabeticamente y eliminar filas repetidas
7.2 | Defina cuales de las enumeraciones definidas en 6.4, se mantendran como tablas de la BD.
7.3 | Revise su diseño para mantener al menos la 3FN (en la gran mayoria de casos). NOTA: cualquier cambio de nombres, actualicelo en el lugar correspondiente en las hojas " Clases" y "Eventos"
8.0 | Crear la Base de Datos. Hoja "BD_DR" | BD_DR
8.1 | Con el Diagrama Relacional como insumo, construya la Base de Datos utilizando el RDBMS de su preferencia
8.2 | Regresando a la hoja "Eventos"columna "Consultas" , construya las consultas a realizar (utlizando SQL). Usted puede ingresar algunos datos en las tablas para verificar la funcionalidad de cada consulta.
8.3 | Opcionalmente y una vez verificadas las consultas, puede crear procedimientos almacenados en la BD, para simplificar la capa de Modelo (patron MVC) y aumentar la seguridad del sistema.
9.0 | Definir las RUTAS en la API (node.js) | API
9.1 | Copie la lista de consultas (8.2) en la hoja "API", columna "Consulta SQL"
9.2 | Para cada consulta describa la estructura de datos en formato JSON a enviar, escribalo en la columna "JSON REQUEST"
9.3 | En la columna "TIPO" ingrese la forma como se enviaran los datos en el response (body, params, query)
9.4 | En la columna "VERBO" ingrese el verbo o método (GET, POST, PUT, DELETE…)
9.5 | En la columna "URL", describa el "endpoint" o ruta. CONSULTE Y USE BUENAS PRÁCTICAS PARA CONSTRUIR URLS EN UNA API REST
9.6 | Defina la estructura de datos en formato JSON que enviará la API como respuesta, escribalo en la columna "JSON RESPONSE"
9.7 | Organice las filas de la Hoja "API" por Entidad (identifique las entidades de datos de su Modelo)
9.8 | Por último, en la columna "Método contrrolador" defina el nombre del método (Eentidad-metodo) a utilizar posteriormente
9.0 | CODIFICACION DE LOS MODULOS DE SOFTWARE
9.1 | NOTA: Construya una estructura de carpetas que le permita mantener organizados sus archivos. Siga un patron como el MVC o similar. Al escribir el codigo, no olvide realizar una documentacion exhaustiva (incluya docBlocks al inicio de cada metodo).
9.2 | Vista
9.1.1 | index.html: Codifique el archivo, incluyendo todos los elementos comunes a la presentacion (revise la hoja "Mockups"). Incluya las etiquetas necesarias.
9.1.2 | Cree un archivo CSS e incluya los selectores y propiedades necesarios para para visualizar las paginas segun el diseño de mockups. Si es necesario, incluya librerias como Bootstrap, etc.
9.1.3 | Utilizando el archivo index.html, inserte las etiquetas necesarias (y sus corrrespondientes propiedades en css) para visualizar correctamente la pagina inicial. Si es necesario, incluya valores ficticios donde se requiera, hasta tener un ejemplo de la visualizacion requerida (guiarse por los mockups desarrollados).
9.1.4 | Una vez satisfecho con la presentacion de la pagina (incluyendo tamaños, posiciones, colores y fuentes para todos los elementos), copie todo el contenido agregado y peguelo por dentro de una etiquetas <template>.
9.1.5 | Agregue un identificador que refleje el nombre de la pagina asignado en 2.1. Ejemplo: <template id = "P0"> <contenido html ></template>
9.1.6 | Confirme que el contenedor del archivo index.html donde construyo el primer formulario, quede nuevamente vacio.
9.1.7 | Para cada una de las paginas, repita los pasos 9.1.3 a 9.1.6
9.3 | Codificacion del Controlador y Modelo
9.3.1 | Con el diagrama de clases como guia, construya las clases y en el programa principal los objetos necesarios (instanciando las clases ya creadas) para agregar las funcionalidades necesarias y pasar del modelo no funcional al aplicativo final
9.3.2 | Siguiendo el patron de diseño MVC, mantenga separados los metodos asociados a la consulta/actualizacin de la BD.
9.3.3 | Recuerde definir un plan de pruebas, con los casos correspondientes para verificar la correcta funcionalidad de la APP.
10.0 | Implementación de la API con node.js
De la hoja "API" utilice las columnas "Verbo" y "URL" para crear el archivo(s) de rutas, con los métodos a los que enlazara cada ruta

## Historias
HISTORIA DE USUARIO
Plixbuy
Prioridad | Como (As) | Deseo (I Want To) | Para (So That) | Criterio de aceptacion
1 | Usuario | Registrarme al sistema | Poder acceder a la pagina principal | Permitir ingresar datos validos y mostrar un mensaje de confirmacion.
2 | Usuario | Iniciar sesión al sistema | Ver mi perfil y acceder a mi carrito de compras. | Verificar las credenciales y redirigir al usuario a la pagina principal.
3 | Usuario | Ver el inicio | Visualizar promociones, novedades y destacados. | Se debe mostrar banners de promociones y novedades.
4 | Usuario | Ver un catalogo de productos con imágenes y descripciones | Conocer los artículos disponibles antes de comprar. | El catalogo debe mostrar productos con nombre, imagen, precio y descripcion.
5 | Usuario | Añadir productos a un carrito | Agrupar productos seleccionados antes de realizar el pedido. | Al hacer clic en "Añadir productos", el producto debe agregarse.
6 | Administrador | Subir y editar productos facilmente | Mantener actualizado el catálogo en línea. | Agregar,modificar o eliminar productos desde un panel administrativo.
7 | Administrador | Recibir notificicaciones de pedidos recibidos | Gestionar los pedidos de manera rápida y eficiente. | Enviar notificacion automatica al recibir un pedido.
8 | Administrador | Enviar ua factura de compra al cliente | Confirmar la compra y dejar registro del pedido. | Generar y enviar una factura de compra al cliente.

## Navegacion
APP: xxxxx - NAVEGACION ENTRE PAGINAS
| P0 | P10 | MATRIZ DE NAVEGACION
|  |  | Actual | Salir / atras | Siguiente
P20

## Eventos
EVENTOS Y SECUENCIAS DE ACCIONES A REALIZAR
Pantalla | MockUp | Evento | VISTA (Métodos) | Mensajes (Info, Warning, Error) | CONTROLADOR (Métodos) | MODELO | CONSULTAS
- | - | OnLoad (carga inicial) | desplegarPantalla(P0)
P0 |  | onClick btnIngresar | Leer formulario y validar
|  |  |  | Mensajes: "correo no valido", "Usuario no encontrado" | IniciarSesion: Verificar si datos correctos Continuar o dar mensaje | Usuario { - idUsuario, - nombreUsuario, - password } | Buscar el usuarion en la BD. Devuelve la PK del usuario
desplegarPantalla(P1)
P22
P21
P30
P31
P32
P33
P34
P35
P40
P41
P42
P43
P44
P45

## Clases
Mensajes | Vista | Controlador | Modelo
NombreClase
|  |  |  | Visibilidad | Nombre | Tipo | Observaciones

## BD_DR
Modelo | Consultas | APP XXX - DIAGRAMA RELACIONAL
PK
FK

## API
(body, params, query)
CONSULTA SQL | JSON REQUEST | TIPO | VERBO | URL | JSON RESPONSE | METODO CONTROLADOR